## 20.05 2018 (hidden)
20.5 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE TERRESTRE, 2018
Rutas de Red Vial Nacional | Fuente de Financiamiento | Meta total/Km | Meta programada | Avance 2018 |  | Situación
|  |  |  | Km | %
Carreteras de la Red Vial Nacional (Km) |  | 4525 | 1899 | 939 | 49.4471
Longitudinal Costa Norte | Recursos Ordinarios | 354 | - | 26 | - | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Norte | Recursos Ordinarios | 274 | 138 | 60 | 43 | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Sur | Recursos Ordinarios | 48 | 23 | 6 | 25 | Obras en ejecución
Longitudinal Selva Norte | Recursos Ordinarios | 270 | 57 | 102 | 178 | Obras terminadas y en ejecución
Longitudinal Selva Sur |  | - | - | - | -
Carreteras transversales | Recursos Ordinarios | 1047 | 571 | 299 | 52 | Obras terminadas y en ejecución
Variantes y ramales | Recursos Ordinarios | 2532 | 1109 | 446 | 40 | Obras terminadas y en ejecución
Puentes (Metros) |  | 8458 | 1086 | 931 | 86 | Obras terminadas y en ejecución
Nota: La diferencia en los totales se deben al redondeo de cifras.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provías Nacional.

## 20.05 2019 (hidden)
20.5 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE TERRESTRE, 2019
Rutas de Red Vial Nacional | Fuente de Financiamiento | Meta total/Km | Meta programada | Avance 2019 |  | Situación
|  |  |  | Km | %
Carreteras de la Red Vial Nacional (Km) |  | 4469.202 | 1101.148 | 1000.8807 | 90.8943
Longitudinal Costa Norte | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 473.902 | 70.561 | 70.5609 | 99.9999 | Obras en ejecución
Longitudinal Costa Sur | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 10.6 | 5.3 | 5.3 | 100
Longitudinal Sierra Norte | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 188.408 | 10.98 | 6.9038 | 62.8762 | Obras en ejecución
Longitudinal Selva Norte | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 209.678 | 21.653 | 18.6952 | 86.3401 | Obras terminadas y en ejecución
Carreteras transversales | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 995.531 | 236.741 | 200.4072 | 84.6525 | Obras terminadas y en ejecución
Variantes y ramales | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 2591.083 | 755.913 | 699.0135 | 92.4727 | Obras terminadas y en ejecución
Puentes (Metros) | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 5613.0805 | 4083.1363 | 3410.7126 | 83.5317 | Obras terminadas y en ejecución
Nota: La diferencia en los totales se deben al redondeo de cifras.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provías Nacional.

## 20.05 2020
20.5 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE TERRESTRE, 2020
Rutas de Red Vial Nacional | Fuente de Financiamiento | Meta total/Km | Meta programada |  | Avance 2020 |  | Situación
[5 empty] | Km | %
Carreteras de la Red Vial Nacional (Km) |  | 3709.969 | 444.429 |  | 444.5941 | 100.0372
Longitudinal Costa Norte | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 0 | 0 |  | 0 | 0
Longitudinal Costa Sur | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 0 | 0 |  | 0 | 0
Longitudinal Sierra Norte | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 278.526 | 32.165 |  | 32.75 | 101.8187 | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Sur | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longitudinal Selva Norte | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 142.91 | 3.302 |  | 2.2465 | 68.0345 | Obras terminadas y en ejecución
Longitudinal Selva Sur | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carreteras transversales | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 1161.055 | 165.958 |  | 166.9407 | 100.5921 | Obras terminadas y en ejecución
Variantes y ramales | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 2127.478 | 243.004 |  | 242.657 | 99.8572 | Obras terminadas y en ejecución
Puentes (Metros) | Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones de Crédito | 10035.166 | 1381.959 |  | 1382.007 | 100.0035 | Obras terminadas y en ejecución
Nota: La diferencia en los totales se deben al redondeo de cifras.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provías Nacional.

## 20.05 2017 (hidden)
20.5 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE TERRESTRE, 2017
Rutas de Red Vial Nacional | Fuente de Financiamiento | Meta total/Km | Meta programada |  | Avance 2017 |  | Situación
[5 empty] | Km | %
Carreteras de la Red Vial Nacional (Km) |  | 4525.398 | 1898.93 | 938.8419 | 938.8419 | 49.4406
Longitudinal Costa Norte | Recursos Ordinarios | 353.94 | 0 | 26.186 | 26.186 | 0 | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Norte | Recursos Ordinarios | 274.1 | 138 | 59.8378 | 59.8378 | 43.3607 | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Sur | Recursos Ordinarios | 48 | 23.45 | 5.774 | 5.774 | 24.6226 | Obras en ejecución
Longitudinal Selva Norte | Recursos Ordinarios | 270.288 | 57.18 | 101.9516 | 101.9516 | 178.2995 | Obras terminadas y en ejecución
Longitudinal Selva Sur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carreteras transversales | Recursos Ordinarios | 1047.37 | 571.2 | 298.8077 | 298.8077 | 52.3123 | Obras terminadas y en ejecución
Variantes y ramales | Recursos Ordinarios | 2531.7 | 1109.1 | 446.2848 | 446.2848 | 40.2385 | Obras terminadas y en ejecución
Puentes (Metros) |  | 8457.7 | 1086.08 | 931.47 | 931.47 | 85.7644 | Obras terminadas y en ejecución
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provías Nacional.

## 20.05 2016 ELIM AL ACTUA 2017 (hidden)
20.5 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE TERRESTRE, 2016
Rutas de Red Vial Nacional | Fuente de Financiamiento | Meta total /Km | Meta programada |  | Avance 2016 |  | Situación
[5 empty] | Km | %
Carreteras de la Red Vial Nacional (Km) |  | 2027 | 500 | 0 | 399
Longitudinal Costa Norte | Recursos ordinarios | 365 | 105 |  | 7 | 7 | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Norte | Recursos ordinarios | 237 | 69 |  | 61 | 89 | Obras en ejecución
Longitudinal Sierra Sur | Recursos ordinarios | 49 | 25 |  | 34 | 137 | Obras en ejecución
Longitudinal Selva Norte | Recursos ordinarios | 183 | 54 |  | 60 | 111 | Obras en ejecución
Longitudinal Selva Sur | Recursos ordinarios | 65 | - |  | 6 | - | Obras en ejecución
Carreteras transversales | R.O., Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 540 | 126 |  | 106 | 84 | Obras en ejecución
Variantes y ramales | R.O., Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 588 | 121 |  | 125 | 103 | Obras en ejecución
Puentes (Metros) | Recursos Ordinarios | 2778 | 1052 |  | 190 | 18 | Obras en ejecución
R.O. = Recursos Ordinarios
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provías Nacional.